|  |
| --- |
| Описание: чббббб |
| **МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА**  **КАМЧАТСКОГО КРАЯ**  **ПРИКАЗ № 2-п** |

г. Петропавловск-Камчатский «12» января 2015 года

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана информационно-разъяснительной ра-боты по реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |
|  |

В целях информирования граждан, получателей социальных услуг, поставщиков социальных услуг, иных заинтересованных органов и организаций о порядке и условиях предоставления социальных услуг с 01 января 2015 года, требованиях к организации социального обслуживания, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить План информационно-разъяснительной работы по реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. Койрович

Приложение к приказу

Министерства социального

развития и труда

Камчатского края

от 12 января 2015 года 2-п

**План информационно-разъяснительной работы по реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|  | 1.Информационно – методическое сопровождение информационно - разъяснительной работы | | |
| 1.1. | Опубликование на официальном сайте Министерства социального развития и труда Камчатского края (www.kamchatka.gov.ru), учреждений социального обслуживания населения Камчатского края  информационных, справочных, методических материалов,  нормативно – правовых документов | Весь период  2015 год | Министерство социального развития и труда Камчатского края, краевые государственные учреждения социальной защиты |
| 1.2. | Оформление и систематическое обновление информационных стендов по вопросам принятия  нового законодательства  в  государственных учреждениях социального обслуживания населения | Весь период  2015 год | Краевые государственные учреждения социальной защиты |
| 1.3. | Разработка методических рекомендаций Министерства социального развития и труда Камчатского края, информационных  материалов по  разъяснению реализации  нового законодательства | Февраль – апрель 2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 1.4. | Организация работы «горячей линии» телефонной связи  Министерства социального развития и труда Камчатского края по вопросам предоставления социальных услуг, в рамках нового законодательства   по телефонам: 8(4152) 42-83-60 | Январь - июнь 2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
|  | 2.Организационное сопровождение информационно – разъяснительной работы | | |
| 2.1. | Подготовка  новостных сюжетов в телепрограммах на телекомпании «Причал»,  ВГТРК, «Камчатка»,  по актуальным  вопросам предоставления социальных услуг  в рамках нового законодательства | Ежеквартально  2015 год | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 2.2. | Проведение совещаний, семинаров с директорами государственных учреждений  Камчатского края, органами местного самоуправления в Камчатском края  по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ | Февраль,  апрель  2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 2.3. | Организация и проведение  обучающих семинаров для специалистов государственных учреждений социального обслуживания по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ | Апрель 2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 2.4. | Организация работы по разъяснению прав, обязанностей и условий получения социальных услуг для получателей социальных услуг  в государственных учреждениях социального обслуживания | Январь- июль  2015 | Краевые государственные учреждения социального обслуживания |
| 2.5. | Проведение  консультационных встреч, «круглых столов» с представителями некоммерческих общественных организаций по разъяснению условий предоставления социальных услуг, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ | Январь-май 2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 2.6. | Участие в работе Ассоциации социальных работников Камчатки по вопросу «Итоги реализации Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ за первое полугодие 2015 года» | Август 2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
|  | 3. Анализ  информированности по предоставлению государственными учреждениями социального обслуживания населения Камчатского края социальных услуг | | |
| 3.1. | Анализ планов информационно-разъяснительной работы по предоставлению социальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в рамках нового законодательства | Ежеквартально  2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края, отделы социальной защиты населения |
| 3.2. | Ежемесячный  мониторинг  проведения  информационно-разъяснительной работы среди получателей и поставщиков социальных услуг,  в рамках нового законодательства | Ежемесячно  Июль 2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края, отделы социальной защиты населения |
| 3.3. | Проведение анкетирования  получателей и поставщиков социальных услуг по вопросам, связанным с предоставлением  социальных услуг  в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствие с  Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ | Январь-июнь  2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края, отделы социальной защиты населения |
| 3.4. | Рассмотрение результатов мониторинга об информированности получателей социальных услуг о введении в действие Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ на заседании Общественного совета | Июль 2015 года | Министерство социального развития и труда Камчатского края |